## リリースタスク
No | Category | Task | 詳細 | Owner | Due | Status | Source | Evidence
1 | 必須 | 課金システム実装 | ・Shopify GraphQL API完全実装/テスト ・Webhook処理実装/テスト | 福田 | 2025-09-18
2 | 必須 | 「課金関連機能の完成」と」のE2E品質を担保する。 |  | 福田 | 2025-09-18 | 対応済 | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
3 | 必須 | 「課金関連機能の完成」と」のE2E品質を担保する。 | BillingController通し検証 | 福田 | 2025-09-18 | 対応済 | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
4 | 必須 | 規約・ポリシー・URL | ・利用規約URLの最終版入手予定日 ・プライバシーポリシーURLの最終版入手予定日 ・ドメイン/ホスティング（公開場所） |  | 2025-09-18 | 対応中 | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
5 | 必須 | 申請スケジュール・素材 | ・アプリ説明文（JA/EN） ・スクリーンショット必須画面の最終リスト |  | 2025-09-18 | 対応中 | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
6 | 必須 | 申請素材整備 | スクショ等（福田担当） | 福田 | 2025-09-18 |  | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
7 | 必須 | 「インストール→同期→画面表示 | ※本番環境で実際のストアと連携して確認必要 | 福田 | 2025-09-18 |  | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
8 | 必須 | 本番で開発用ルート遮断 | 可視/非可視の最終確認 | 福田 | 2025-09-18 | 対応済 | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
9 | 必須 | 無料プラン制限UI最終化 | 403/409理由/次回変更日/Upgrade導線/残日数 ＜9/10＞ 別課題に起票 | 福田 | 2025-09-18 |  | docs/00-production-release/RELEASE-TASK-DASHBOARD.md
10 | 必須 | 本番環境の再作成 |  | 福田 | 2025-09-18
11 | 要望 | 通知スケジュール（7/3日前）の実装 | バックグラウンドジョブ/通知チャネル（アプリ内/メール）未整備
12 | 要望 | 無料プラン仕様 | ・無料は「休眠顧客分析」限定で最終確定？ ・過去の「3機能から1つ選択」仕様は廃止 ・月1回の機能変更制約の要否（導入/保留） ＜9/10＞ プラン変更制約は対応したい旨連絡あり
13 | 要望 | 顧客数超過でアップグレード要請 | 判定点: 前月請求時点 と 当月月末の2基準で超過検出→アラート 未アップグレード時は「新しい顧客分」を反映しない ＜現状＞ 顧客数の算出基準（ユニーク顧客ID）とスナップショットの保存未実装 APIでの部分的カット（「新しい順で切る」）の実装が必要 ＜対応＞ ・バックエンドに顧客数スナップショット（billing_period_start/end時点）保存 ・リクエスト時に現在顧客数>閾値なら、最新顧客ID降順で上限分のみ返却＋409/ヘッダーに理由 ・アプリ内バナー「超過のためアップグレードが必要」＋「確認」ボタン |  |  | 対応中
14 | 要望 | ダウングレード（閾値下回り） | 自動/手動の方針確認が必要（望ましいのは更新日に提案→確認ボタン） ＜対応＞ ・更新日-当日に「下位プランに適合します。変更しますか？」ダイアログ提示 ・同意でchange-plan実行、未同意は現状維持 ※Shopifyの課金変更は都度ユーザー確認URLが必要（自動変更は基本不可） |  |  | 対応中
15 | 要望 | 無償版へのダウン（データ扱い） | データ削除の警告と同意取得。 将来再契約時に見れない可能性も伝達 ＜対応＞ ・〇日間は保持＋アクセス不可（無償は休眠のみ利用可） ・完全削除は明示同意で実行（監査ログ記録） ・UIで強い警告＋「確認」ボタンを必須 |  |  | 対応中
16 | 必須 | 解約 | 以降はデータ閲覧不可の警告 ＜対応＞ cancelエンドポイント実装済み。 アクセス遮断はミドルウェア/権限で要確認 |  |  | 対応済
16 |  | デプロイ環境変数の見直し、再設定 |  |  |  | 対応済

## 課題
No | Category | Issue | Detail | Owner | Due | Status | Source | Evidence
1 | Risk | 未実装 | 重複/順不同到達の処理確認 |  | 2025-09-18 | Not Started | docs/00-production-release/gdpr-compliance/GDPR_Webhook仕様.md
2 | Decision
3 | Dependency
4 | Compliance
5 | Config
6 | Config
7 | Monitoring
8 | Ops
9 | Docs

## サマリ
🚧 現在の課題と対策
🔴 最優先課題（リリース阻害要因）
課題 | 影響度 | 対策 | 担当 | 期限
規約・ポリシーURL未確定 | 致命的 | 法務チームとの調整加速 | 企画チーム | 2025-09-20
課金システムE2Eテスト | 高 | 全課金フロー総合テスト実施 | QAチーム | 2025-09-15
本番環境整備遅延 | 高 | インフラ構築の優先度上げ | インフラチーム | 2025-09-20
🟡 中程度課題（監視継続）
課題 | 影響度 | 対策 | 担当 | 期限
無料プラン仕様の最終確定 | 中 | ビジネス要件の明確化 | 企画チーム | 2025-09-15
申請素材の英語対応 | 中 | 翻訳・レビュープロセス確立 | 企画チーム | 2025-09-18
通知機能の実装計画 | 中 | 技術仕様の詳細化 | 開発チーム | 2025-10-15
🟢 解決済み課題
課題 | 解決日 | 対策内容
インストールフロー不具合 | 2024-09-05 | OAuth認証処理の修正完了
データ同期エラー | 2024-09-03 | Webhook処理の改善実装
解約機能の実装 | 2024-09-08 | cancelエンドポイント実装完了
📈 品質指標
開発進捗
課金システム : ████████▒▒ 90%完了
申請準備 : ██████▒▒▒▒ 75%完了
E2Eテスト : ████████▒▒ 80%完了
リリース準備 : ██████▒▒▒▒ 60%完了
技術品質メトリクス
指標 | 現在値 | 目標値 | 状況
課金API成功率 | 98.5% | >99% | 🟡 改善中
E2Eテスト通過率 | 85% | >95% | 🔴 要改善
パフォーマンス | 1.8秒 | <2秒 | 🟢 目標達成
セキュリティスキャン | 問題なし | 問題なし | 🟢 良好
💰 予算・コスト管理
開発コスト
項目 | 予算 | 実績 | 残予算
開発費 | 5000000 | 3200000 | 1800000
インフラ費 | 300000 | 180000 | 120000
外部サービス | 200000 | 120000 | 80000
合計 | 5500000 | 3500000 | 2000000
月次運用コスト（予定）
Azure インフラ : ¥50,000/月
サポート・保守 : ¥80,000/月
機能改善開発 : ¥120,000/月
合計 : ¥250,000/月
📅 今後のスケジュール
9月の重点項目
Week 1 (9/2-9/6)
□ API最適化完了
□ F階層分析機能完成
Week 2 (9/9-9/13)
□ 組み合わせ商品分析完成
□ 統合テスト開始
Week 3 (9/16-9/20)
□ UI/UX改善実装
□ パフォーマンステスト
Week 4 (9/23-9/27)
□ バグ修正・品質向上
□ ユーザーテスト準備
10月の重点項目
Week 1 (9/30-10/4)
□ ユーザーテスト実施
□ フィードバック対応
Week 2 (10/7-10/11)
□ リリース準備
□ ドキュメント整備
Week 3 (10/14-10/18)
□ 最終テスト・承認
□ デプロイ準備
Week 4 (10/21-10/25)
□ 本番リリース
□ 初期サポート
🎯 次回までのアクション
開発チーム
[ ] Shopify API制限対応の実装完了（9/5まで）
[ ] F階層分析機能の完成（9/10まで）
[ ] パフォーマンス改善施策実施（9/15まで）
プロジェクト管理
[ ] ユーザーテスト計画策定（9/12まで）
[ ] リリース準備チェックリスト作成（9/20まで）
[ ] 運用体制最終調整（9/25まで）
お客様
[ ] ユーザーテスト参加者選定のご協力（9/15まで）
[ ] リリース後サポート体制のご確認（9/30まで）
📞 連絡先・サポート
プロジェクト責任者: 田中 太郎
開発責任者: 福田 H
連絡先: project-support@company.com
緊急連絡: 080-xxxx-xxxx
次回定例会議: 2024年9月6日（金） 14:00-15:00
📋 付録：技術詳細
システム構成
フロントエンド: Next.js 14 + TypeScript
バックエンド: ASP.NET Core + Entity Framework
データベース: Azure SQL Database
インフラ: Azure App Service
認証: Shopify OAuth 2.0
開発環境
開発環境: Azure Development Environment
テスト環境: Azure Staging Environment
本番環境: Azure Production Environment
最終更新: 2024年9月1日
次回更新予定: 2024年9月8日